## B반 4조 상세업무스케줄표
32기 B반 4조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : 다이어리 |  |  |  |  | 4조 |  | 이동주 |  |  | 이재욱, 유경배, 한진수
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 3월 | [22 empty] | 4월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
1 | 이동주 | PRO-001 | 기능 회의 및 제안서 작성 | 2017.03.09 | 2017.03.13 | 95% | 진행중 | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.09 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
2 |  | PRO-005 | 엔티티 관계 모형 기술서 | 2017.03.13 | 2017.03.14 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.15 | 2017.03.16 | [8 empty] | ■ | ■
3 | 이재욱 | PRO-003 | 사용자 요구사항 정의서 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.10 | 2017.03.15 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 | 한진수 | PRO-004 | 사용자 인터페이스 설계서 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.10 | 2017.03.15 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5 | 유경배 | PRO-002 | 유스케이스 명세서 | 2017.03.09 | 2017.03.13 | 100% | 완료 | □ | □ | □ | □ | □ | [21 empty] | □
|  |  |  | 2017.03.10 | 2017.03.14 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 |  | PRO-006 | 데이터 베이스 설계서 | 2017.03.13 | 2017.03.14 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □ | [20 empty] | □
|  |  |  | 2017.03.15 | 2017.03.16 | [8 empty] | ■ | ■
7
8
9
10
11
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함